Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие культуры,

физической культуры и спорта, молодежной политики

в Сосьвинском городском округе до 2020 года»

Отчет по  целевым показателям реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2020 года»

за 2018 год

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения планового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план год | факт |  | Процент выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1: Организация культурно-досуговой деятельности в Сосьвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1: Организация культурно-досуговой деятельности, повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, оказываемых населению Сосьвинского городского округа, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1: Формирование единого культурного и информационного пространства Сосьвинского городского округа, осуществление всех видов культурной деятельности, повышение доступности учреждений культуры и качества услуг, проведение мероприятий по профилактике, воспитанию и просвещению среди населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1: Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | Процент |  | 100 100 100 0 | 100 100 | 100% 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотеками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | парками культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2: Количество участников мероприятий, проводимых культурно - досуговыми учреждениями. | Чел. |  | 68247 | 69655 | 102 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3: Количество мероприятий по профилактике, воспитанию и просвещению среди населения Сосьвинского городского округа | Единиц |  | 445 | 340 | 76,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завышен плановый показатель |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4: Уровень удовлетворенности населения Сосьвинского городского округа качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Процент |  | 75 | 75 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 5: Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Свердловской области; | Процент |  | 100 | 34821,08 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 6: Доля специалистов, работающих в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, прошедших обучение на курсах повышения квалификации от общего числа работников; | Процент |  | 49,3 20чел. | 44,1 18 чел. | 89,4 |  |  |  |  | Завышен плановый показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 7: Объем средств на культуру из внебюджетных источников; | Рублей |  | 600 | 625 | 108% |  |  |  |  | Введение новых форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 8: Объем средств на культуру в бюджете Сосьвинского городского округа; | Процент |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 9: Количество материалов в СМИ и сети Интернет об учреждениях культуры, работниках, мероприятиях и достижениях; | Ед. |  | 20 | 20 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 10: Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  | В октябре 2016 года начал функционировать официальный сайт сосьва-культура.рф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Задача 2: Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан, формирование гармонично развитой личности, содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа РФ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 11: Посещаемость жителями мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями от общего количества населения Сосьвинского городского округа; | Процент |  | 35 | 23,0 | 65,7% |  |  |  |  |  |  | Снижение численности населения Сосьвинского ГО по сравнению с 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 12: Количество клубных формирований | Ед. |  | 67 | 64 | 95,5% |  |  |  |  |  |  | Изменение структуры кружковых формирований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 13: Доля населения, занятого в клубных формированиях | Процент |  | 5,2 | 5,4 | 103% |  |  |  |  |  |  | Изменялось методика расчета клубных формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 14: Количество детей посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе | Человек |  | 436 | 537 | 103% |  |  |  |  |  |  | Улучшение материально – технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой показатель 15: Количество мероприятий для развития самодеятельного любительского художественного творчества | Ед. |  | 1820 | 1761 | 96,7% |  |  |  |  |  | Завышен плановый показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 16: Количество мероприятий, содействующих укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа РФ, направленных на поддержку традиционных религиозных конфессий развитие национальных культур, воспитание толерантности. | Ед. |  | 25 | 25 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача 3: Создание условий для модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, осуществление планировки, разработки проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель 17: Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры и искусства | процент |  | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Проведение текущих ремонтов позволило снизить долю учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Целевой показатель 18: Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства | процент |  | 62,7 | 62,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 19. Количество мероприятий по развитию материально-технической базы и инфраструктуры; | Процент |  | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  | Для мероприятий по развитию материально-технической базы дополнительно были использованы средства от платной деятельности учреждений культуры, получение благотворительной помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Подпрограмма 2: Развитие системы библиотечного обслуживания населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Цель 1: Создание условий для развития системы библиотечного обслуживания населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Задача 1: Увеличение доли муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Целевой показатель 20 Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества муниципальных библиотек. | Процент |  | 55,0 | 55,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Целевой показатель 21: Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества муниципальных библиотек. | Ед. |  | 8 | 8 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Целевой показатель 22: Количество автоматизированных рабочих мест читателей | Ед. |  | 6 | 6 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 23: Количество электронных изданий в книжном фонде | Ед. |  | 27 | 57 | 211% |  |  |  | Улучшение материально – технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 24: Количество записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | Тыс.записей |  | 8,1 | 11,3 | 139% |  |  | Улучшение материально – технической базы, покупка ноутбука. Данные вносят 2 работника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Целевой показатель 25: Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Сосьвинского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процент |  | 20,2 | 23,6 | 116% |  |  | Улучшение материально – технической базы, покупка ноутбука. Данные вносят 2 работника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Задача 2: Организация деятельности муниципальных общедоступных библиотек, библиотечное и иное обслуживание населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Целевой показатель 26: Количество посещений библиотек | Чел. |  | 34060 | 34910 | 102,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Целевой показатель 27: Количество Центров общественного доступа к сети Интернет; | Ед. |  | 5 | 6 | 120% |  |  | Установка ЦОД в Пасынковской сельской библиотеке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Целевой показатель 28: Количество посетителей Центров общественного доступа к сети Интернет; | Чел. |  | 1410 | 1271 | 90% |  |  | Завышен плановый показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Целевой показатель 29: Количество мероприятий в виртуальных концертных залах; | Ед. |  | 20 | 10 | 50% |  |  | Завышен плановый показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Целевой показатель 30: Количество посетителей виртуальных концертных залов; | Чел. |  | 326 | 96 | 29,4% |  |  | Завышен плановый показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Подпрограмма 3: Обеспечение реализации мероприятий по развитию физической культуры, спорта и туризма на территории Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Цель 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сосьвинском городском округе, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к спортивным объектам, а также создание условий, способствующих успешному выступлению спортсменов Сосьвинского городского округа на всероссийских, областных и региональных соревнованиях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Задача 1: Привлечение населения Сосьвинского городского округа к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Сосьвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Целевой показатель 31: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент |  | 22 | 22,2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Целевой показатель 32: Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. |  | 160 | 156 | 97,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Целевой показатель 33: Количество завоеванных призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях | Ед. |  | 15 | 6 | 40% |  | Отсутствие транспорта для перевозки детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Целевой показатель 34: Количество спортивных секций на базе учреждений культуры | Ед. |  | 4 | 7 | 175% |  | Обновление материальной базы учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Целевой показатель 35: Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | ед |  | 18 | 18 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Подпрограмма 4: Развитие потенциала молодежи Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и творческой активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Целевой показатель 36: Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ставших призерами и лауреатами творческих конкурсов и фестивалей. | чел. |  | 33 | 35 | 106% |  |  |  | Повышение уровня информирования населения, введение новых форм и методов работы и пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Целевой показатель 37: Увеличение количества граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в общественной и творческой жизни | процент |  | 17 | 19 | 106,2% |  |  |  | Повышение уровня информирования населения, введение новых форм и методов работы и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Задача 2: Предоставление молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды, и качество которых должны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Целевой показатель 38: Организация молодежной биржи труда по трудоустройству несовершеннолетних | Чел. |  | 30 | 19 | 63,3 |  |  |  |  | Количество трудоустроенных сократилось за счет роста размера МРОТ и уменьшения выделенных бюджетных средств на МБТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Целевой показатель 39: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей здорового образа жизни, духовному и физическому развитию, подготовке к семейной жизни, популяризации традиционных семейных ценностей | Ед. |  | 19 | 20 | 117% |  |  |  |  | Введение новых форм и методов работы, межведомственное взаимодействие, проведение семинаров, повышение уровня квалификации сотрудников по данному вопросу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Целевой показатель 40: Количество профилактических, просветительских, патриотических мероприятий разных форм для молодежи | Ед. |  | 20 | 21 | 105% |  |  |  |  | Введение новых форм и методов работы, межведомственное взаимодействие, проведение семинаров, повышение уровня квалификации сотрудников по данному вопросу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Целевой показатель 41: Количество организационных, информационных и иных мероприятий по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий молодых семей; | Ед. |  | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Задача 3: Развитие детского и молодежного движения в Сосьвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Целевой показатель 42: Количество несовершеннолетних и молодых граждан, принимающих участие в общественных и патриотических детских и молодежных движениях, в том числе волонтерстве | Ед. |  | 70 | 65 | 92,8 % |  |  |  |  |  |  |  | Снижение численности населения Сосьвинского ГО по сравнению с 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Целевой показатель 43: Количество мероприятий по развитию детского и молодежного движения; | Ед. | 12 |  | 12 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Подпрограмма 5: Патриотическое воспитание молодых граждан Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Цель 1: Создание условия для развития системы патриотического воспитания граждан Сосьвинского городского округа, построенной на правовом сознании молодежи, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранении культурной и исторической памяти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Задача 1: Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Целевой показатель 44: Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности | процент |  | 14 | 14 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Целевой показатель 45: Количество несовершеннолетних Сосьвинского городского округа, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений | Чел. |  | 80 | 82 | 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Введение новых форм и методов работы, межведомственное взаимодействие, проведение семинаров, повышение уровня квалификации сотрудников по данному вопросу |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Целевой показатель 46: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятий, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | процент |  | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Целевой показатель 47: Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы музеи Боевой Славы, в общем количестве общеобразовательных учреждений | процент |  | 37,5 | 37,5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Целевой показатель 48: Количество мероприятий по созданию условий для укрепления материально-технической базы патриотических объединений, организаций, кружков, учреждений Сосьвинского городского округа | Процент |  | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Подпрограмма 6: Реализация мероприятий по поддержке института семьи, малоимущих граждан, граждан пенсионного возраста и инвалидов в Сосьвинском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Цель 1: Реализация государственной политики по социальной защите семьи и детей, детей-инвалидов, улучшение положения женщин; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Задача 1: Организация и проведение мероприятий по поддержке института семьи, малоимущих граждан, граждан пенсионного возраста, инвалидов, маломобильных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Целевой показатель 49: Доля населения, вовлеченная в мероприятия по поддержке женщин, семей и детей Сосьвинского городского округа | процент |  | 16 | 14 | 87,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завышен показатель,38% в связи с погодными условиями |  |  |  |  |  |
| 73 | Целевой показатель 50: Количество мероприятий по поддержке института семьи, малоимущих граждан, граждан пенсионного возраста и инвалидов в Сосьвинском городском округе | Ед. |  | 22 | 22 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Целевой показатель 51: Количество общественно-просветительских мероприятий по распространению идей, принципов и средств формирования благополучной семейной среды | Ед. |  | 13 | 13 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Целевой показатель 52: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни | процент |  | 16,1 | 12,3 | 76,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Целевой показатель 53: Процент Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по отношению к предыдущему году |  |  | Не менее 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Задача 2: Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Целевой показатель 54: Количество мероприятий по формированию условий доступной среды и повышения доступности услуг учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп | Ед. |  | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Цель 2: Профилактика социально-значимых заболеваний, создание условий по укреплению здоровья и формированию потребности в здоровом обрезе жизни населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Задача 1: Проведение наиболее эффективных форм работы по физкультурному оздоровлению, формированию потребности в активном и здоровом образе жизни, профилактике и предупреждению социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма, табококурения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Целевой показатель 55: Количество мероприятий по профилактике и противодействию распространения социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма и табакокурения. | ед |  | 65 | 65 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Подпрограмма 7: Развитие дополнительного образования детей в Сосьвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Цель 1: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение масштаба, качества, разнообразия ресурсов для социальной адаптации и разностороннего развития подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Задача 1: Развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи, содействие приобретению разнообразных компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Целевой показатель 56: Доля учащихся детских школ искусств – победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся ДШИ | процент |  | 14 | 13,5 | 96,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Целевой показатель 57: Доля детей от общего числа обучающихся в детских школах искусств, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | Процент |  | 6,1 | 6,1 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Целевой показатель 58: Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры | процент |  | 16 | 15,8 | 98,75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Целевой показатель 59: Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры | Чел. |  | 175 | 192 | 109,7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Введение новых форм и методов работы, межведомственное взаимодействие, проведение семинаров, повышение уровня квалификации сотрудников по данному вопросу |  |  |
| 89 | Подпрограмма 8: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Цель 1: Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Задача 1: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области, государственными финансами и использования государственного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Целевой показатель 60: Доля специалистов, работающих в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | процент |  | 30,0 | 41% | 136% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступность дистанционного обучения. Выросла заинтересованность работников в прохождении курсов. Введение показателей эффективности, где один из критериев – повышение квалификации за отчетный период, что связано с назначение повышающего коэффициента к окладу. |  |
| 93 | Целевой показатель 61: Количество сетевых единиц учреждений культуры | Ед. |  | 17 | 17 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Задача 2: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, бюджетными средствами и использования муниципального имущества; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Целевой показатель 62: Процент выполнения муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2020 года» | процент |  | 97,4 | 96,2 | 98,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Задача 3: Обеспечение межведомственного, межуровневого взаимодействия в реализации государственной политики в сфере культуры, взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации культурной политики; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Целевой показатель 63: Количество подготовленных вопросов и докладов на Общественный совет в сфере культуры Сосьвинского городского округа | Ед. |  | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Подпрограмма 9: Противодействие угрозам безопасности населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Цель 1: Организация антитеррористической деятельности, противодействие угрозам безопасности населения, возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов местного самоуправления, администрации, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Задача 1: Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений и укрепление антитеррористической защищенности учреждений культуры Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Целевой показатель 64: Количество совершенных террористических актов и проявлений экстремизма в Сосьвинском городском округе | Ед. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Целевой показатель 65: Количество мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, региональному и этнокультурному многообразию; | ед |  | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Целевой показатель 66: Количество мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности учреждений культуры, противодействию идеологии терроризма и экстремизма | ед |  | 0 | 2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Целевой показатель 67: Доля граждан Сосьвинского городского округа положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | процент |  | 82 | 82 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |