	[image: image1.jpg]



Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа

«Управление по делам культуры, молодежи и спорта»

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
624971, р.п. Сосьва, Серовского района,

Свердловской области

 ул. Балдина, 35
телефон/ факс 4-42-73

E-mail: kulturanaura@mail.ru           

от _________ 2019 г. № ______



	
	    Заведующему отделом            

    социально-экономического    
    развития администрации   
    Сосьвинского городского округа

    В.В. Титовой


Пояснительная записка по исполнению 
муниципальной целевой программы «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики в Сосьвинском городском 
округе до 2020 года» за  2018 год 
Предоставляем информацию с пояснениями о выполнении мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 17.01.2014 года № 3 по состоянию на 31 декабря 2018 года. 
Исполнение по муниципальной программе за период с 01.01.2018 г по 31.12.2018г составило 96,2 % от годовых назначений – 58 578,9 тыс. руб. 
Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в Сосьвинском городском округе» 
Исполнение составило 94,4%. Средства были израсходованы:
1. На организацию деятельности МБУК «КДЦ» СГО (заработная плата, содержание учреждений, коммунальные платежи, вывоз ЖБО и ТБО, услуги связи, зарядка и переосвидетельствование огнетушителей, обучение сотрудников, приобретение стройматериалов, запчастей, ГСМ, спецодежды, фотоаппарата с комплектующими, канцтоваров, дров топливных, светильников, оргтехники, взносы за участие в конкурсах и фестивалях, медосмотр сотрудников,). 
2. На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий («Масленица»; декада, посвященная Дню защитника Отечества; фестиваль «Восходящая звезда»; конкурсная шоу-программа вокалистов «Две звезды»; фестиваль вокальных ансамблей и исполнителей патриотической песни «Мы этой памяти верны»; День защиты детей; слет одаренных детей «Надежды 21 века»; мероприятия, посвященные празднованию Дней поселков, сел и деревень; конкурс-фестиваль «Поющая граница»; День государственного флага России; День народного единства; военизированная эстафета среди юношеских команд общеобразовательных учреждений; фестиваль вокальных ансамблей и исполнителей народной песни «Лейся песня»; фестиваль вокальных ансамблей и исполнителей «Восточная радуга»).
3. Проведены работы по ремонту освещения танцевального зала филиала Отрадновского ДК на сумму 66,8 тыс. рублей, по ремонту кровли Кошайского СДК на сумму 1212,5 тыс. рублей (местный бюджет + целевое пожертвование), приобретена игровая комната «Смешарики» за счет средств из Резервного фонда Правительства Свердловской области, установлены дверные блоки из ПВХ и алюминия в РКСК – 223,2 тыс. рублей, выполнен монтаж перегородки для детской комнаты – 127,5 тыс. рублей , устройство вентиляции в филиале Отрадновского ДК – 20,5 тыс. рублей. Приобретено музыкальное оборудование на сумму 345,7 тыс. рублей (м.б.+обл.б.). Установлена деревянная горка в п.г.т. Сосьва, а в п. Восточный – горка с качелями для самых маленьких. Приобретены светодиодные гирлянды для украшения елок в п.г.т. Сосьва и п. Восточный; два проектора для Масловского СДК и Пасынковского СДК.В декабре 2018 года выполнен ремонт полов сцены РКСК р.п. Сосьва на сумму 157,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и собственных средств (от оказания платных услуг). В сентябре 2018 года заключен контракт на ремонт кровли Отрадновского ДК, в настоящее время работы не выполнены в полном объеме, ведется претензионная работа.
Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Сосьвинского городского округа» 
          Исполнение составило 99,9 % . Данные средства израсходованы на выплату заработной платы, оплату коммунальных платежей, обслуживание зданий, техническое сопровождение системы ИРБИС, приобретение спецодежды, подписку на 2 полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019 года, медосмотр сотрудников, заправку и переосвидетельствование огнетушителей, приобретение канцтоваров, светильников, оргтехники, комплекта спутникового маршрутизатора (в том числе монтаж и подключение к сети доступа). 
          Выполнены работы по ремонту тамбура Детской библиотеки, приобретена литература для комплектования  библиотечных фондов муниципальных библиотек. 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий по развитию физической культуры, спорта и туризма на территории Сосьвинского городского округа» 
          Исполнение составило 70,7 %. Приобретены медали, грамоты и кубки для участников спортивных мероприятий. Выполнены работы по ремонту полов спортзала РКСК на сумму 106,2 тыс. рублей. Приобретено и установлено специальное оборудование спортивной площадки для занятий уличной  гимнастикой – 139,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения по данной подпрограмме в виду того что на поставку атрибутики и инвентаря заключен муниципальный контракт от 04.12.2018 г, но условия поставки не соблюдаются, оплата товара в 2019 году.
Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи Сосьвинского городского округа» 
         Исполнение составило  84,2 %. По данной подпрограмме израсходовали      20,0 тыс. рублей на проведение Дня российской молодежи, на  летнюю биржу труда 139,961 тыс. руб., оплата проезда участника всероссийского фестиваля «Верим в село, гордимся Россией», взносы за участие в фестивалях, конкурс современной хореографии – 10,0 тыс. рублей. Приобретены 2 ноутбука для создания коворкинг-центра на сумму  39,9 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств из обл. бюджета 19,9 тыс. рублей). 
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан Сосьвинского городского округа». 
         Всего выделено 122,0 тыс. рублей,  исполнение составило  96,9 %. 
Были приобретены призы, кубки, грамоты для проведения месячника, посвященному Дню защитника Отечества; подарки  и грамоты для проведения праздника «Дня весны и труда», а также 73-ей годовщины Победы в ВОВ. Оплачен проезд участников областной Акции Пост № 1 в почетном карауле у мемориала «Вечный огонь». Изготовлено два стенда «Стена памяти»: в Отрадновском ДК и РКСК р.п. Сосьва. Приобретена наградная продукция для проведения конкурса «Люби и знай свой край родной». Для организации работы патриотических объединений и кружков, а также для проведения мероприятий патриотической направленности приобретены футболки, бейсболки и косынки с логотипом за счет средств местного и областного бюджетов. 
Подпрограмма 6 «Создание благоприятной социально-культурной среды, организация профилактики и предупреждения социально-значимых заболеваний, проведение мероприятий по доступности учреждений культуры для различных социально-культурных групп населения Сосьвинского городского округа» 
         Всего выделено 170,0 тыс. рублей. Исполнение составило  99,8%. Были приобретены памятные подарки долгожителям Сосьвинского городского округа; открытки, цветы, георгиевские ленты для проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-ей годовщины Победы в ВОВ; призы на День семьи, любви и верности, памятные подарки на проведение Дня пенсионера. Установлено световое табло в Отрадновском ДК и Кошайском СДК. По данной подпрограмме проведены мероприятия: День пожилого человека, Новогодняя елка Главы, День инвалида, мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом . В октябре месяце  по профилактике ЗОЖ приобретены уголок здоровья и стенды по борьбе с вредными привычками на сумму 13,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 7 «Развитие дополнительного образования детей Сосьвинского городского округа» 
         Исполнение составило 99,8 %. Данные средства пошли на оплату коммунальных платежей, обслуживание зданий, на выплату заработной платы. 
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2020 года»

          Мероприятие «Организация деятельности Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта»  исполнено на 98,9% .  Кассовый расход составил 1062,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9 «Противодействие угрозам безопасности населения Сосьвинского городского округа».
         Исполнение составило 100%. По данной подпрограмме выполнены  работы по установке системы видеонаблюдения в  Романовском СДК, а также приобретены 2 металлодетектора в Отрадновский ДК и РКСК р.п. Сосьва.
Начальник Отраслевого органа

администрации Сосьвинского

городского округа «Управление
по делам культуры, молодежи и спорта»                                                      Н.А. Грищук
