
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики                                                                        в Сосьвинском городском округе до 2020 года»

За  2018 год

	№   
строки
	Наименование мероприятия/    
       Источники расходов       
       на финансирование
	Объем расходов  на выполнение    
    мероприятия,  тыс. рублей
	
	Информация о фактическом исполнении мероприятия

	
	
	план
	Факт (без учета экономии по результатам проведенных процедур)
	 выполнение, 

процентов
	Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
	выполнение с учетом экономии, процентов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ   
	58578,9
	56333,1
	96,2%
	
	
	

	2. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	3. 
	областной бюджет
	3187,1
	2546,4
	79,9%
	
	
	

	4. 
	местный бюджет           
	55 391,8
	53786,7
	97,1%
	
	
	

	5. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	6. 
	1. Капитальные вложения     
	0
	0
	0
	
	
	

	7. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	8. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	9. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	10. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	11. 
	2. Прочие нужды             
	58578,9
	56333,1
	96,2%
	
	
	

	12. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	13. 
	областной бюджет
	3187,1
	2546,4
	79,9%
	
	
	

	14. 
	местный бюджет           
	55 391,8
	53786,7
	97,1%
	
	
	

	15. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	16. 
	ПОДПРОГРАММА 1: Организация культурно-досуговой деятельности  в Сосьвинском городском округе
	
	
	

	17. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,

 В ТОМ ЧИСЛЕ              
	35688,1
	33678,2
	94,4%
	
	
	

	18. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	19. 
	областной бюджет
	3137,2
	2496,5
	99,2%
	
	
	

	20. 
	местный бюджет           
	32 550,9
	31181,7
	99,0%
	
	
	

	21. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	22. 
	1. Капитальные вложения
	
	
	
	
	
	

	23. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Капитальные вложения», в том числе              
	0
	0
	0
	
	
	

	24. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	25. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	26. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	27. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	28. 
	2. Прочие нужды
	
	
	
	
	
	

	29. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Прочие нужды», в том числе              
	35688,1
	33678,2
	94,4%
	
	
	

	30. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	31. 
	областной бюджет
	3137,2
	2496,5
	99,2%
	
	
	

	32. 
	местный бюджет           
	32 550,9
	31181,7
	99,0%
	
	
	

	33. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	34. 
	Мероприятие 1.                                                 Организация деятельности МБУК «Культурно-досуговый центр Сосьвинского городского округа, всего, из них:
	30 760,8
	29 960,9
	97,4%
	
	
	з/плата работников клубных учреждений, содержание зданий, комм. услуги, связь, интернет, ремонт и заправка оргтехники, зарядка и переосвидетельствование огнетушителей; тех.обслуживание видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации, обучение на курсах повышения квалификации, взносы за участие в конкурсах и фестивалях

	35. 
	федеральный бюджет       
	0
	0
	0
	
	
	

	36. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	37. 
	местный бюджет           
	30 760,8
	29 960,9
	97,4%
	
	
	

	38. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	39. 
	Мероприятие 2.                                                            Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, всего, из них:
	1 556,5
	1016,3
	65,3%
	
	
	Не выполнены работы по ремонту кровли Отрадновского ДК

	40. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	41. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	42. 
	местный бюджет           
	1 556,5
	1016,3
	65,3%
	
	
	

	43. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	


	44. 
	Мероприятие 2. 1.                                                          Ремонт кровли Отрадновского ДК
	540,1
	0
	0
	
	
	Срок выполнения работ 30.11.2018г , работы не выполнены в полном  объеме, ведется претензионная работа, не соблюдаются условия контракта.

	45. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	46. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	47. 
	местный бюджет           
	540,1
	0
	0
	
	
	

	48. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	49. 
	Мероприятие 2. 2.                                                          Ремонт кровли РКСК р.п. Сосьва
	0
	0
	0
	
	
	

	50. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	51. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	52. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	53. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	54. 
	Мероприятие 2. 3.                                                          Приобретение музыкального оборудования
	140,6
	140,6
	100%
	
	
	Приобретено в РКСК р.п. Сосьва:  двухканальная радиосистема с двумя ручными передатчиками, Радиосистема, Кабель инструментальный, monoJack, 3м



	55. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	56. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	57. 
	местный бюджет           
	140,6
	140,6
	100
	
	
	

	58. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	59. 
	Мероприятие 2. 4.                                                          Ремонт кровли Кошайского СДК
	222,5
	222,5
	100%
	
	
	Общая сумма расходов по данному мероприятию 1212,5 тыс. рублей: 990,0 тыс.рублей  сумма пожертвования от АО «Транснефть-Сибирь»

	60. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	61. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	62. 
	местный бюджет           
	222,5
	222,5
	100%
	
	
	

	63. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	64. 
	Мероприятие 2. 5.                                                          Приобретение оргтехники
	98,7
	98,7
	100%
	
	
	Приобретена оргтехника для клубных учреждений Сосьвинского городского округа

	65. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	66. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	67. 
	местный бюджет           
	98,7
	98,7
	100%
	
	
	

	68. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	69. 
	Мероприятие 2. 6.                                                          Установка дверных блоков в РКСК
	223,2
	223,2
	100%
	
	
	Выполнены работы по замене старых дверных блоков в РКСК р.п. Сосьва на новые из ПВХ и алюминия 

	70. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	71. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	72. 
	местный бюджет           
	223,2
	223,2
	100%
	
	
	

	73. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	74. 
	Мероприятие 2. 7.                                                          Ремонт освещения танцевального зала филиала Отрадновского ДК
	66,8
	66,8
	100%
	
	
	Работы выполнены согласно предписаниям Ростехнадзора в 2017 году

	75. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	76. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	77. 
	местный бюджет           
	66,8
	66,8
	100%
	
	
	

	78. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	79. 
	Мероприятие 2. 8.                                                          Приобретение фотоаппарата
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	Приобретен фотоаппарат для подготовки фото отчетов по проведенным мероприятиям

	80. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	81. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	82. 
	местный бюджет           
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	

	83. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	84. 
	Мероприятие 2. 9.                                                          Экспертиза смет на ремонты клубных учреждений, выдача справок о тех. состоянии объектов
	0
	0
	0
	
	
	

	85. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	86. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	87. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	88. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	89. 
	Мероприятие 2. 10.                                                          Устройство вентиляции в филиале Отрадновского ДК
	20,5
	20,5
	100%
	
	
	Работы выполнены согласно предписаниям Ростехнадзора в 2017 году

	90. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	91. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	92. 
	местный бюджет           
	20,5
	20,5
	100%
	
	
	

	93. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	94. 
	Мероприятие 2. 11.                                                          Монтаж перегородки для детской комнаты
	127,6
	127,6
	100%
	
	
	Выполнены работы  для работы  детской игровой комнаты в РКСК р.п. Сосьва

	95. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	96. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	97. 
	местный бюджет           
	127,6
	127,6
	100%
	
	
	

	98. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	99. 
	Мероприятие 2. 12.                                                          Ремонт полов сцены РКСК р.п. Сосьва
	58,6
	58,6
	100%
	
	
	Замена полов в зрительном зале


	100. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	101. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	102. 
	местный бюджет           
	58,6
	58,6
	100%
	
	
	

	103. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	104. 
	Мероприятие 2. 13.                                                          Приобретение металлодетекторов
	1,1
	1,1
	100%
	
	
	Приобретены металлодетекторы в количестве 2 шт. в Отрадновский ДК и РКСК р.п. Сосьва на общую сумму 10,6 тыс. руб. (9,5 тыс. руб. за счет подпрограммы № 9)

	105. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	106. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	107. 
	местный бюджет           
	1,1
	1,1
	100%
	
	
	

	108. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	109. 
	Мероприятие 2. 14.                                                          Приобретение стенда «Техника безопасности и охрана труда»
	6,8
	6,8
	100%
	
	
	Для информирования работников по технике безопасности и охране труда

	110. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	111. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	112. 
	местный бюджет           
	6,8
	6,8
	100%
	
	
	

	113. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	114. 
	Мероприятие 3.                                                     Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, всего, из них:
	325,0
	309,5
	95,2%
	
	
	

	115. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	116. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	117. 
	местный бюджет           
	325,0
	309,5
	95,2%
	
	
	

	118. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	119. 
	Мероприятие 3.1.                                                    Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, всего, из них:
	175,0
	159,5
	91,1%
	
	
	Все запланированные мероприятия проведены, экономия образовалась за счет уменьшения расходов на проведение мероприятия.

	120. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	121. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	122. 
	местный бюджет           
	175,0
	159,5
	91,1%
	
	
	

	123. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	124. 
	Мероприятие 3.2.                                                    Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (стимулирование муниципальных образований), всего, из них:
	150,0
	150,0
	100%
	
	
	Оформление ели светодиодной гирляндой 55,3тыс. руб.,  изготовление и установка деревянной горки 99,0тыс. руб. в п.г.т. Сосьва

	125. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	126. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	127. 
	местный бюджет           
	150,0
	150,0
	100%
	
	
	

	128. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	129. 
	Мероприятие 4.                                                     Оказание поддержки на конкурсной основе лучшим работникам муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства (клубные учреждения), всего, из них:
	2775,6
	2121,3
	76,4%
	
	
	Субсидии из областного бюджета по доведению средней заработной платы работников  учреждений культуры до средней заработной платы работников по экономике. Так как показатель 100% соотношение был выполнен, то в январе 2019г остаток субсидий вернули в область.

	130. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	131. 
	областной бюджет
	2762,0
	2121,3
	76,4%
	
	
	

	132. 
	местный бюджет           
	13,6
	0
	0%
	
	
	

	133. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	134. 
	Мероприятие 4. 1.                                                   Оказание поддержки на конкурсной основе лучшим работникам муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, всего, из них:
	13,6
	0
	0%
	
	
	Средства были запланированы для обеспечения доли софинансирования

	135. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	136. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	137. 
	местный бюджет           
	13,6
	0
	0%
	
	
	

	138. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	139. 
	Мероприятие 4. 2.                                                   Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (клубные учреждения), всего, из них:
	2762,0
	2121,3
	76,8%
	
	
	Субсидии из областного бюджета по доведению средней заработной платы работников  учреждений культуры до средней заработной платы работников по экономике. Так как показатель 100% соотношение был выполнен, то в январе 2019г остаток субсидий вернули в область.

	140. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	141. 
	областной бюджет
	2762,0
	2121,3
	76,8%
	
	
	

	142. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0%
	
	
	

	143. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	144. 
	Мероприятие 5.                                                     Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, всего из них:
	270,2
	270,2
	100%
	
	
	Приобретено музыкальное оборудование в клубные учреждения Сосьвинского городского округа, а также выплачена премия лучшему работнику Отрадновскому ДК.(м.бюджет +областной бюджет)

	145. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	146. 
	областной бюджет
	225,2
	225,2
	100%
	
	
	

	147. 
	местный бюджет           
	45,0
	45,0
	100%
	
	
	

	148. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	149. 
	ПОДПРОГРАММА 2: Развитие системы библиотечного обслуживания населения Сосьвинского городского округа

	150. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе
	8 780,1
	8769,8
	99,9%
	
	
	

	151. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	152. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	153. 
	местный бюджет           
	8 780,1
	8769,8
	99,9%
	
	
	

	154. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	155. 
	1. Капитальные вложения
	
	
	
	
	
	

	156. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Капитальные вложения», в том числе              
	0
	0
	0
	
	
	

	157. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	


	158. 
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	

	159. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	160. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	161. 
	2. Прочие нужды
	
	
	
	
	
	

	162. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Прочие нужды», в том числе              
	8 780,1
	8769,8
	99,9%
	
	
	

	163. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	164. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	165. 
	местный бюджет           
	8 780,1
	8769,8
	99,9%
	
	
	

	166. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	167. 
	Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных библиотек Сосьвинского городского округа
	8 408,1
	8408,1
	100%
	
	
	Заработная плата работников библиотек Сосьвинского городского округа, содержание зданий, комм. услуги, связь, интернет, ремонт и заправка оргтехники, зарядка и переосвидетельствование огнетушителей; тех.обслуживание автоматической пожарной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации, обучение на курсах повышения квалификации

	168. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	169. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	170. 
	местный бюджет           
	8 408,1
	8408,1
	100%
	
	
	

	171. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	172. 
	Мероприятие 2. Приобретение литературы  для комплектования фондов муниципальных библиотек
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	Приобретено 242 экземпляра книжной продукции для библиотек Сосьвинского городского округа

	173. 
	федеральный бюджет         

	0
	0
	0
	
	
	

	174. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	175. 
	местный бюджет           
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	

	176. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	177. 
	Мероприятие 3. Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы библиотек Сосьвинского городского округа
	263,4
	263,4
	100%
	
	
	

	178. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	179. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	180. 
	местный бюджет           
	263,4
	263,4
	100%
	
	
	

	181. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	182. 
	Мероприятие 3.1.

 Приобретение оргтехники
	49,8
	49,8
	100%
	
	
	Приобретена оргтехника для библиотек Сосьвинского городского округа

	183. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	184. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	185. 
	местный бюджет           
	49,8
	49,8
	100%
	
	
	

	186. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	187. 
	Мероприятие 3.2.

 Ремонт тамбура Детской библиотеки им. А.С. Пушкина
	204,1
	204,1
	100%
	
	
	Выполнены работы по ремонту тамбура

	188. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	189. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	190. 
	местный бюджет           
	204,1
	204,1
	100%
	
	
	

	191. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	192. 
	Мероприятие 3.3.

 Приобретение мебели
	0
	0
	0
	
	
	

	193. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	194. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	195. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	196. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	197. 
	Мероприятие 3.4.

 Приобретение знаков безопасности и информационных стендов
	9,5
	9,5
	100%
	
	
	Приобретены знаки безопасности и информационные стенды «Уголок безопасности» для библиотек Сосьвинского городского округа 

	198. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	199. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	200. 
	местный бюджет           
	9,5
	9,5
	100%
	
	
	

	201. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	202. 
	Мероприятие 4.                                                     Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, всего, из них:
	0
	0
	0
	
	
	

	203. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	204. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	205. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	206. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	207. 
	Мероприятие 5.                                                     Оказание поддержки на конкурсной основе лучшим работникам муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, всего, из них:
	0
	0
	0%
	
	
	

	208. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	209. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	210. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0%
	
	
	

	211. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	212. 
	Мероприятие 5.1.

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области
	0
	0
	0%
	
	
	

	213. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	214. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	215. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0%
	
	
	

	216. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	217. 
	Мероприятие 6.                                                     Оснащение муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", всего, из них:
	58,6
	48,3
	82,4%
	
	
	Приобретен комплект спутникового маршрутизатора, расходы по его монтажу и подключение его к сети интернет. Экономия 10,3 тыс. руб. в результате эл.аукциона. 

	218. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	219. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	220. 
	местный бюджет           
	58,6
	48,3
	82,4%
	
	
	

	221. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	222. 
	ПОДПРОГРАММА 3: Обеспечение реализации мероприятий по развитию физической культуры, спорта и туризма на территории Сосьвинского городского округа

	223. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ              
	500,0
	353,6
	70,7%
	
	
	

	224. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	225. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	226. 
	местный бюджет           
	500,0
	353,6
	70,7%
	
	
	

	227. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	228. 
	1. Капитальные вложения
	   
	
	
	
	
	

	229. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Капитальные вложения», в том числе              
	0
	0
	0
	
	
	

	230. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	231. 
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	232. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	233. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	234. 
	2. Прочие нужды
	
	
	
	
	
	

	235. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Прочие нужды», в том числе
	500,0
	353,6
	70,7%
	
	
	

	236. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	237. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	238. 
	местный бюджет           
	500,0
	353,6
	70,72%
	
	
	

	239. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	240. 
	Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и спорта, в том числе направление команд и спортсменов для участия в областных, всероссийских и иных соревнованиях
	171,0
	86,3
	50,4%
	
	
	Договор поставку призов для проведения спортивных мероприятий подписан  4 декабря, поставка до 20.12.18г. Ведется претензионная работа, условия контракта не соблюдаются.

	241. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	242. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	243. 
	местный бюджет           
	171,0
	86,3
	50,4%
	
	
	

	244. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	245. 
	Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Сосьвинском городском округе
	187,8
	139,0
	74,0%
	
	
	Муниципальный контракт на поставку инвентаря для проведения спортивных соревнований подписан 4 декабря, срок поставки до 20.12.2018. 
Ведется претензионная работа, условия контракта не соблюдаются

	246. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	247. 
	областной бюджет
	187,8
	139,0
	74,0%
	
	
	

	248. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	249. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	250. 
	Мероприятие 2.1.

 Проект комплекса спортивных площадок, экспертиза проекта
	0
	0
	0
	
	
	

	251. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	252. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	253. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	254. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	255. 
	Мероприятие 2.2.

 Приобретение спортивного оборудования
	48,8
	0
	0
	
	
	Муниципальный контракт на поставку инвентаря для проведения спортивных соревнований подписан 4 декабря, срок поставки до 20.12.2018. 

Ведется претензионная работа, условия контракта не соблюдаются

	256. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	257. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	258. 
	местный бюджет           
	48,8
	0
	0
	
	
	

	259. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	260. 
	Мероприятие 2.3.

 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой
	139,0
	139,0
	100%
	
	
	Приобретено и установлено оборудование на стадионе п.г.т. Сосьва для занятий уличной гимнастикой 


	261. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	262. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	263. 
	местный бюджет           
	139,0
	139,0
	100%
	
	
	

	264. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	265. 
	Мероприятие 3. Ремонт спортивных сооружений в п. Сосьва (ремонт стадиона, спортзала, душевых комнат т раздевалок)
	141,1
	128,3
	90,9%
	
	
	Экономия 12,8 тыс.руб. в результате проведения аукциона на данный вид  работ

	266. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	267. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	268. 
	местный бюджет           
	141,1
	128,3
	90,9%
	
	
	

	269. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	270. 
	ПОДПРОГРАММА 4. Развитие потенциала молодежи Сосьвинского городского округа

	271. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4

В ТОМ ЧИСЛЕ
	282,9
	238,3
	84,2%
	
	
	

	272. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	273. 
	областной бюджет
	19,9
	19,9
	100%
	
	
	

	274. 
	местный бюджет           
	263,0
	218,4
	83,0%
	
	
	

	275. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	276. 
	Мероприятие 1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики
	93,0
	58,4
	62,8%
	
	
	Расходы на оплату вступительного взноса для участия в областных конкурсах и фестивалях, а также провоз участников. Экономия в сумме 34,6 тыс. руб. за счет участия в 2018 году в конкурсах и фестивалях, не требующих организационного взноса.

	277. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	278. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	279. 
	местный бюджет           
	93,0
	58,4
	62,8%
	
	
	

	280. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	281. 
	Мероприятие 2. Реализация культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, распространение террористических и экстремистских идей среди молодежи, а так же на ее воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности, всего, из них: 
	0
	0
	0
	
	
	

	282. 
	федеральный бюджет         
	
	
	
	
	
	

	283. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	284. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	285. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	286. 
	Мероприятие 3. Организация работы летней молодежной биржи труда, всего, из них:

	150,0
	140,0
	93,3%
	
	
	Неисполнение в виду невыходов детей на работу

	287. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	288. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	289. 
	местный бюджет           
	150,0
	140,0
	93,3%
	
	
	

	290. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	291. 
	Мероприятие 4.                                                                                          Реализация «Комплексного плана по противодействию распространения социально-значимых заболеваний на территории Сосьвинского городского округа на 2014-2020 годы», всего, из них:
	0
	0
	0
	
	
	

	292. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	293. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	294. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	295. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	296. 
	Мероприятие 5.                                                                                          Создание коворкинг центров (создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг центров (помещения, оснащенные оборудованием) для деятельности проектных групп и некоммерческих организаций, всего, из них:
	20,0
	20,0
	100%
	
	
	Приобретен ноутбук

	297. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	298. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	299. 
	местный бюджет           
	20,0
	20,0
	100%
	
	
	

	300. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	301. 
	Мероприятие 5. 1                                                                                         Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг центров (помещения, оснащенные оборудованием) для деятельности проектных групп и некоммерческих организаций
	20,0
	20,0
	100%
	
	
	Приобретен ноутбук для деятельности коворкинг-центра

	302. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	303. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	304. 
	местный бюджет           
	20,0
	0
	0
	
	
	

	305. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	306. 
	Мероприятие 6.                                                                                         Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг – центров» за счет средств областного бюджета
	19,9


	19,9
	100%
	
	
	Приобретен ноутбук для деятельности коворкинг-центра

	307. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	308. 
	областной бюджет
	19,9
	19,9
	100%
	
	
	

	309. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	310. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	311. 
	ПОДПРОГРАММА 5  Патриотическое воспитание молодых граждан Сосьвинского ГО

	312. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,

В ТОМ ЧИСЛЕ
	112,0
	108,6
	96,9%
	
	
	

	313. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	314. 
	областной бюджет
	30,0
	30,0
	100
	
	
	

	315. 
	местный бюджет           
	82,0
	78,6
	95,8%
	
	
	

	316. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	317. 
	1. Капитальные вложения
	
	
	
	
	
	

	318. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Капитальные вложения», в том числе              
	0
	0
	0
	
	
	

	319. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	320. 
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	321. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	322. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	323. 
	                                                              2.Прочие нужды

	324. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Прочие нужды»,

в том числе
	112,0
	108,6
	96,9%
	
	
	

	325. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	326. 
	областной бюджет
	30,0
	30,0
	100%
	
	
	

	327. 
	местный бюджет           
	82,0
	78,6
	95,8%
	
	
	

	328. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	329. 
	Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Сосьвинского городского округа
	17,0
	17,0
	100%
	
	
	Проведены мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, и приобретены грамоты на конкурс «Люби и знай свой край родной»

	330. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	331. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	332. 
	местный бюджет           
	17,0
	17
	100%
	
	
	

	333. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	334. 
	Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы для организации деятельности патриотических объединений, организаций, кружкой учреждений культуры Сосьвинского городского округа
	35,0
	31,6
	90,1%


	
	
	Приобретены два стенда «Стена памяти» в Отрадновский ДК и РКСК р.п. Сосьва. Экономия 3,4 тыс. руб. за счет уменьшения расходов по изготовлению стендов. Для проведения мероприятий патриотической направленности приобретены футболки, бейсболки и косынки.

	335. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	336. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	337. 
	местный бюджет           
	35,0
	31,6
	90,1%
	
	
	

	338. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	339. 
	Мероприятие 3. Строительство памятника Герою России 

В. Романову
	0
	0
	0
	
	
	

	340. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	341. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	342. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	343. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	344. 
	Мероприятие 4. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (приобретение оборудования)
	0
	0
	0
	
	
	

	345. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	346. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	347. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	348. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	349. 
	Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, всего, из них:
	60,0
	60,0
	100%
	
	
	

	350. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	351. 
	областной бюджет
	30,0
	30,0
	100%
	
	
	

	352. 
	местный бюджет           
	30,0
	30,0
	100%
	
	
	

	353. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	354. 
	Мероприятие 5. 1.Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма за счет субсидий из областного бюджета
	30,0
	30,0
	100%
	
	
	Приобретены призы для проведения военно-патриотического конкурса «Люби и знай свой край родной»

	355. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	356. 
	областной бюджет
	30,0
	30,0
	100%
	
	
	

	357. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	358. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	359. 
	Мероприятие 5.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма средства для обеспечения доли софинансирования
	30,0
	30
	100%
	
	
	Приобретены футболки, кепки для проведения мероприятий патриотической направленности

	360. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	361. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	362. 
	местный бюджет           
	30,0
	30,0
	100%
	
	
	

	363. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	364. 
	Подпрограмма 6: Создание благоприятной социально-культурной среды, организация профилактики и предупреждения социально-значимых заболеваний, проведение мероприятий по доступности учреждений культуры для различных социально-культурных групп населения Сосьвинского городского округа

	365. 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 6,

В ТОМ ЧИСЛЕ
	170,0
	169,7
	99,8%
	
	
	

	366. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	367. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	368. 
	местный бюджет           
	170,0
	169,7
	99,8%
	
	
	

	369. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	370. 
	1. Капитальные вложения
	
	
	
	
	
	

	371. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Капитальные вложения», в том числе              
	0
	0
	0
	
	
	

	372. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	373. 
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	374. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	375. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	376. 
	2. Прочие нужды
	
	
	
	
	
	

	377. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Прочие нужды»,

в том числе
	170,0
	169,7
	99,8%
	
	
	

	378. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	379. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	380. 
	местный бюджет           
	170,0
	169,7
	99,8%
	
	
	

	381. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	382. 
	Мероприятие 1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, всего, из них:
	170,0
	169,7
	99,8%
	
	
	Экономия за счет уменьшения расходов на проведение  мероприятия

	383. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	384. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	385. 
	местный бюджет           
	170,0
	169,7
	99,8%
	
	
	

	386. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	387. 
	Мероприятие 1.1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, в том числе направленных на противодействие распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения, ВИЧ-инфекций и СПИДа
	18,5
	18,5
	100%
	
	
	Проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом, приобретены уголок здоровья и стенды по борьбе с вредными привычками.

	388. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	389. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	390. 
	местный бюджет           
	18,5
	18,5
	100%
	
	
	

	391. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	392. 
	Мероприятие 1.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ и Дня весны и труда
	15,0
	14,8
	98,6%
	
	
	Экономия за счет уменьшения расходов на проведение мероприятия

	393. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	394. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	395. 
	местный бюджет           
	15,0
	14,8
	98,6%
	
	
	

	396. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	397. 
	Мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Матери
	10
	10,0
	100%
	
	
	Проведены мероприятия в учреждениях культуры Сосьвинского городского округа

	398. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	399. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	400. 
	местный бюджет           
	10
	10,0
	100%
	
	
	

	401. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	402. 
	Мероприятие 1.4. Организация благотворительной Новогодней елки Главы Сосьвинского городского округа для детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, и в малообеспеченных семьях
	54,7
	54,6
	99,8%
	
	
	Приобретены новогодние подарки для детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, и в малообеспеченных семьях

	403. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	404. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	405. 
	местный бюджет           
	54,7
	54,6
	99,8%
	
	
	

	406. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	407. 
	Мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности
	12,5
	12,5
	100%
	
	
	Проведены мероприятия в учреждениях культуры Сосьвинского городского округа

	408. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	409. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	410. 
	местный бюджет           
	12,5
	12,5
	100%
	
	
	

	411. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	412. 
	Мероприятие 1.6. Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов
	5,0
	5,0
	100%
	
	
	Проведены мероприятия в учреждениях культуры Сосьвинского городского округа

	413. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	414. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	415. 
	местный бюджет           
	5,0
	5,0
	100%
	
	
	

	416. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	417. 
	Мероприятие 1.7. Торжественное вручение персональных поздравлений Главы Сосьвинского городского округа в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия
	21,4
	21,39
	99,9%
	
	
	
Приобретены пледы для вручения долгожителям Сосьвинского городского округа

	418. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	419. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	420. 
	местный бюджет           
	21,4
	21,39
	99,9%
	
	
	

	421. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	422. 
	Мероприятие 1.8. Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню пожилых людей и Дню пенсионера
	14,9
	14,9
	100 %
	
	
	Проведены мероприятия, посвященные международному Дню пожилых людей и Дню пенсионера в учреждениях культуры Сосьвинского городского округа

	423. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	424. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	425. 
	местный бюджет           
	14,9
	14,9
	100 %
	
	
	

	426. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	427. 
	Мероприятие 1.9. Организация и проведение традиционного областного конкурса «Женщина года» 
	0
	0
	0
	
	
	

	428. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	429. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	430. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	431. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	432. 
	Мероприятие 1.10. Торжественное вручение знаков отличия Свердловской области «Материнская доблесть»  и «Совет да любовь» (по мере подписания указов) 
	0
	0
	0
	
	
	

	433. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	434. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	435. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	436. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	437. 
	Мероприятие 1.11. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях культуры (установка пандусов, приобретение табличек, информационного табло.) 
	18,0
	18,0
	100%
	
	
	Приобретено Световое табло  в Кошайский СДК и Отрадновский ДК 

	438. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	439. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	440. 
	местный бюджет           
	18,0
	18,0
	100%
	
	
	

	441. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	442. 
	ПОДПРОГРАММА 7: Развитие дополнительного образования детей в Сосьвинском ГО

	443. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, 
В ТОМ ЧИСЛЕ              
	11 922,2
	11903,0
	99,8%
	
	
	

	444. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	445. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	446. 
	местный бюджет           
	11 922,2
	11903,0
	99,8%
	
	
	

	447. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	448. 
	1. Капитальные вложения
	
	
	
	
	
	

	449. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Капитальные вложения», в том числе              
	0
	0
	0
	
	
	

	450. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	451. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	452. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	453. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	454. 
	2. Прочие нужды
	
	
	
	
	
	

	455. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Прочие нужды», в том числе
	11 922,2
	11903,0
	99,8%
	
	
	

	456. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	457. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	458. 
	местный бюджет           
	11 922,2
	11903,0
	99,8%
	
	
	

	459. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	460. 
	Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства        
	11 922,2
	11903,0
	99,8%
	
	
	Заработная плата работников учреждений, содержание зданий, комм. услуги, связь, интернет, ремонт и заправка оргтехники, зарядка и переосвидетельствование огнетушителей; тех.обслуживание видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации, обучение на курсах повышения квалификации, взносы за участие в конкурсах и фестивалях, проезд участников.

	461. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	462. 
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	463. 
	местный бюджет           
	11 922,2
	11903,0
	99,8%
	
	
	

	464. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	465. 
	Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства (стимулирование муниципальных образований), всего, из них:
	0
	0
	0
	
	
	

	466. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	467. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	468. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	469. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	
	
	0
	

	470. 
	ПОДПРОГРАММА 8: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2020 года»

	471. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
	1 073,7
	1062,0
	98,9%
	
	
	

	472. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	473. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	474. 
	местный бюджет           
	1 073,7
	1062,0
	98,9%
	
	
	

	475. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	476. 
	1. Капитальные вложения
	
	
	
	
	
	

	477. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Капитальные вложения», в том числе              
	0
	0
	0
	
	
	

	478. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	479. 
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	480. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	481. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	482. 
	2. Прочие нужды
	
	
	
	
	
	

	483. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	1 073,7
	1062,0
	98,9%
	
	
	

	484. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	485. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	486. 
	местный бюджет           
	1 073,7
	1062,0
	98,9%
	
	
	

	487. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	488. 
	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Отраслевого орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» 
	1 073,7
	1062,0
	98,9%
	
	
	Заработная плата, командировочные расходы, мед. осмотр сотрудников. Экономия по КОСГУ 213 (возврат по б/листам ФСС)

	489. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	490. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	491. 
	местный бюджет           
	1 073,7
	1062,0
	98,9%
	
	
	

	492. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	493. 
	ПОДПРОГРАММА 9:  Противодействие угрозам безопасности населения Сосьвинского ГО

	494. 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	

	495. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	496. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	497. 
	местный бюджет           
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	

	498. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	499. 
	1.  Капитальные вложения
	
	
	
	
	
	

	500. 
	ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Капитальные вложения», в том числе              
	0
	0
	0
	
	
	

	501. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	502. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	503. 
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	
	
	

	504. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	505. 
	2. Прочие нужды
	
	
	
	
	
	

	506. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	

	507. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	508. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	509. 
	местный бюджет           
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	

	510. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	

	511. 
	Мероприятия по реализации плана по профилактике терроризма и экстремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия на территории Сосьвинского городского округа, всего, из них:
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	Выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения в Романовском СДК, приобретены металлодетекторы для Отрадновского ДК и РКСК р.п. Сосьва

	512. 
	федеральный бюджет         
	0
	0
	0
	
	
	

	513. 
	областной бюджет
	0
	0
	0
	
	
	

	514. 
	местный бюджет           
	50,0
	50,0
	100%
	
	
	

	515. 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	
	
	


Начальник Финансового управления администрации
Сосьвинского городского округа                                                                                                                                                                      Л.В. Панченко

Начальник Отраслевого органа администрации 
Сосьвинского городского округа 
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта»                                                                                                                                    Н.А. Грищук

