	[image: image1.jpg]



Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа

«Управление по делам культуры, молодежи и спорта»

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
624971, р.п. Сосьва, Серовского района,

Свердловской области

 ул. Балдина, 35
телефон/ факс 4-42-73

E-mail: kulturanaura@mail.ru           

от _________ 2020 г. № ______



	
	


Пояснительная записка по исполнению 
муниципальной целевой программы «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики в Сосьвинском городском 
округе до 2025 года» за 2019 год 
Исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 28.09.2018 года № 756 за период с 01.01.2019 г по 31.12.2019г составило 96,41 % от годовых назначений – 65 365,8 тыс. руб. 
Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в Сосьвинском городском округе» 
Исполнение по данной подпрограмме составило 95,23%. 
1. Мероприятие 1 «Организация деятельности МБУК «КДЦ» Сосьвинского городского округа» кассовый расход  32 754,7 тыс. рублей (заработная плата, содержание учреждений, коммунальные платежи, вывоз ЖБО, услуги связи, зарядка и переосвидетельствование огнетушителей, обучение сотрудников, приобретение стройматериалов, дров топливных, канцтоваров, хозяйственных материалов, взносы за участие в конкурсах и фестивалях).  

          Приобретен компьютер в сборе (для АИС Подросток), оплачены услуги по периодическому медицинскому осмотру работников.

2. Мероприятие 2 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами» кассовый расход 2 181,65 тыс. рублей. Оплачены расходы за услуги по проверке сметной документации: на ремонт кровли РКСК, ремонт кровли Отрадновского ДК,  ремонт помещений Кошайского СДК, капитальный ремонт зрительного зала в здании клуба п. Восточный, ремонт кровли РКСК (участок 5,6). Выполнены работы по ремонту внутреннего отопления филиала Отрадновского ДК. Выполнены работы по монтажу оборудования для видеонаблюдения в зданиях клубных учреждений, по оклейке окон антивандальной защитной пленкой, ремонту кровли РКСК (участок 5,6), ремонту внутреннего отопления филиала Отрадновского ДК.  

3. Мероприятие 3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  кассовый расход  297,3 тыс. рублей (приобретены призы и расходные материалы для мероприятий: «Масленица»; декада, посвященная Дню защитника Отечества; фестиваль «Восходящая звезда»; конкурсная шоу-программа вокалистов «Две звезды»; фестиваль вокальных ансамблей и исполнителей патриотической песни «Мы этой памяти верны»; День защиты детей; слет одаренных детей «Надежды 21 века»; мероприятия, посвященные празднованию Дней поселков, сел и деревень, День государственного флага России, конкурс-фестиваль «Поющая граница», «День народного единства», фестиваль вокальных ансамблей и  исполнителей Достояние Республики, конкурс-фестиваль художественного детского творчества "Восходящая  звезда"). Для организации и проведения новогодних мероприятий приобретены: гирлянды, карнавальные костюмы, ель искусственная. Оплачены расходы по украшению новогодней ели.
4. Мероприятие  4 «Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году за счет субсидий из областного бюджета (клубные учреждения)» исполнение составило 100%. 
5.  Мероприятие 5 «Оказание поддержки на конкурсной основе лучшим работникам муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Сосьвинского городского округа и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Сосьвинского городского округа)» «исполнение 100%. В результате проведения отбора была получена субсидия в размере 225,2 тыс. рублей из федерального бюджета. Произведены выплаты денежного поощрения лучшему работнику Романовского СДК и закуплено световое и звуковое оборудование, костюмы для творческих коллективов и оргтехника для Кошайского СДК. 
Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Сосьвинского городского округа»  

Исполнение составило 97,36%
1. Мероприятие 1. «Организация деятельности муниципальных библиотек Сосьвинского городского округа, в том числе информатизация библиотек (включая приобретение электронных версий книг, приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» исполнение 97,5%. Данные средства израсходованы на выплату заработной платы, оплату коммунальных платежей, обслуживание зданий, техническое сопровождение системы ИРБИС, заправку и переосвидетельствование огнетушителей, приобретение канцтоваров, хозяйственных и стройматериалов, подписку периодических печатных изданий, на оплату услуг по периодическому медицинскому осмотру работников.
2. Мероприятие 2 «Приобретение литературы для комплектования фондов муниципальных библиотек. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение  муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»   исполнение 99,98%. Приобретена литература на общую сумму 182,9 тыс. рублей  (в т.ч. обл. бюджет 105,6 тыс. рублей), оргтехника на сумму 63,8 тыс. рублей (в т.ч. фед. бюджет 51,0 тыс. рублей) для библиотек округа.
3. Мероприятие 3 «Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы библиотек Сосьвинского городского округа: проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности» исполнение 93,47%
          Выполнены работы по ремонту тамбура Детской библиотеки, оклейки окон антивандальной пленкой в Детской библиотеке и ЦРБ им. Горького, по монтажу системы видеонаблюдения.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий по развитию физической культуры, спорта и туризма на территории Сосьвинского городского округа» 
          Исполнение составило 100 %. Приобретены медали, грамоты и кубки для участников спортивных мероприятий. Выполнены работы по ремонту кровли РКСК (участок над спортзалом). Приобретен инвентарь для проведения спортивных мероприятий.
Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи Сосьвинского городского округа» 
         Исполнение составило  95,43 %. По данной подпрограмме оплачен проезд участников фестиваля Кристальное сердце», участников III областного конкурса «Колизей творчества», проезд и проживание участника «Лидер 21 века», проезд участников фестиваля «ПрофилактикаV», взнос за участие в Международном конкурсе «КИТ».  Приобретены призы для проведения мероприятий, посвященных Дню Молодежи России. 
         Приобретен комплект "Выездная киностудия" и петличный микрофон  для организации деятельности молодежных «коворкинг-центров» за счет средств местного бюджета. Приобретена мебель для деятельности молодежных «коворкинг-центров» из средств областного бюджета, а также за счет средств местного бюджета оплата взноса за участие и проезда участников на областные учебные сборы по программе «ЛИДЕР XXI века» г. Н.Тагил. 
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан Сосьвинского городского округа»
         Всего выделено 101,0 тыс. рублей,  исполнение составило 70,3%. 
Были приобретены призы,  грамоты для проведения месячника, посвященному Дню защитника Отечества; подарки, сувенирная продукция  и грамоты для проведения праздника «Дня весны и труда», а также 74-ой годовщины Победы в ВОВ. Оплачены услуги по изготовлению штендеров и медалей для проведения мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских из Афганистана. 
Для проведения мероприятий  по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной сфере приобретены футболки, значки и рюкзаки в рамках проведения Дня Российской Молодежи.  Для организации и проведения конкурса «Люби и знай, свой край родной» приобретена наградная продукция и благодарности на общую сумму 21,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 6 «Создание благоприятной социально-культурной среды, организация профилактики и предупреждения социально-значимых заболеваний, проведение мероприятий по доступности учреждений культуры для различных социально-культурных групп населения Сосьвинского городского округа» 
         Всего выделено 100,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Были приобретены памятные подарки долгожителям Сосьвинского городского округа; цветы для проведения мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в ВОВ. Приобретены перекатные пандусы в количестве 4 шт. для Романовского СДК, Кошайского СДК, РКСК р.п. Сосьва, Детской библиотеки им. А.С. Пушкина.  Оплачены расходы на организацию и проведение Дня пенсионера, Дня пожилого человека, Дня Матери, Дня семьи, любви и верности, приобретение новогодних подарков для проведения Новогодней елки Главы Сосьвинского городского округа. 
Подпрограмма 7 «Развитие дополнительного образования детей Сосьвинского городского округа» 
         Исполнение составило 99,2%. Данные средства пошли на оплату коммунальных платежей, обслуживание и содержание зданий, на выплату заработной платы. По ДМШ п. Восточный выполнены работы по ремонту здания на общую сумму     1244,5 тыс. рублей. 
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2025 года»
          Мероприятие 1 «Организация деятельности Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта»  исполнено на 86,9%. 
Подпрограмма 9 «Противодействие угрозам безопасности населения Сосьвинского городского округа».
         Исполнение составило 99,98%. По данной подпрограмме приобретены  металлодетекторы в количестве 7 шт. для клубов и библиотек Сосьвинского городского округа. Оплачены расходы на приобретение призов и грамот для проведения мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Непрограммные направления деятельности: На основании распоряжений Правительства Свердловской области от 04.06.2019 № 237-РП и от 16.07.2019         № 340-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Сосьвинского городского округа» Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр» Сосьвинского городского округа выделены средства в размере 312,0 тыс. рублей. Данные средства были израсходованы на приобретение: сценических костюмов для Отрадновского ДК, музыкального оборудования и сценических костюмов для Романовского СДК, проектора и книжного стеллажа для Детской библиотеки им. А.С. Пушкина. В результате проведения электронных торгов образовалась экономия в размере 25,2 тыс. рублей.

Средства от приносящей доход деятельности: За 2019 год всего поступило денежных средств 640,2 тыс. рублей. Израсходовано 635,4 тыс. рублей.   
Начальник Отраслевого органа

администрации Сосьвинского

городского округа «Управление
по делам культуры, молодежи и спорта»                                                    Н.Н. Зверева
